## Reise Grobplanung
Ziel | Reise-Inhalte | Persönliche Angaben
Reisezielgebiet | Reiseziele (Stadt, Gebiet, Landstrich,…..)
Reisezweck | Geplante Aktivitäten (Sport, Ausruhen, Party,….)
Aktivitäten | Geplante Aktivität 1 (Tagesausflüge, Halbtagesausflüge, ….)
Geplante Aktivität 2 (Tagesausflüge, Halbtagesausflüge, ….)
Geplante Aktivität 3 (Tagesausflüge, Halbtagesausflüge, ….)
Teilnehmer | Teilnehmer 1
Teilnehmer 2
Teilnehmer 3
Termin | Grober Termin
Dauer | Grobe Dauer
Kosten | Grobes Budget

## Reisealternativen
Reise Name (Alternativen) | Reise-Inhalte | Termin | Dauer | Preis | Zusatz | Budget | Anbieter | Pro | Con

## Reiseablauf
Tag Nr | Datum | WT | Uhrzeit | Tages-Ereignis | Unterbringung | Besonderheiten
1 | 2000-01-01 | 7 |  | Hinreise | Hotel am See
2 | 2000-01-02 | 1 |  | Strandtag | Hotel am See
3 | 2000-01-03 | 2 |  | Strandtag | Hotel am See | Ausflug mit Schiff
4 | 2000-01-04 | 3 |  | Strandtag | Hotel am See
5 | 2000-01-05 | 4 |  | Strandtag | Hotel am See
6 | 2000-01-06 | 5 |  | Strandtag | Hotel am See
7 | 2000-01-07 | 6 |  | Strandtag | Hotel am See
8 | 2000-01-08 | 7 |  | Beginn Rundreise und Fahrt nach Ort 1 | Hotel 1
9 | 2000-01-09 | 1 |  | Besichtigungen und Weiterfahrt nach Ort 2 | Hotel 2
10 | 2000-01-10 | 2 |  | Besichtigungen und Weiterfahrt nach Ort 3 | Hotel 3
11 | 2000-01-11 | 3 |  | Besichtigungen und Weiterfahrt nach Ort 4 | Hotel 4
12 | 2000-01-12 | 4 |  | Besichtigungen und Weiterfahrt nach Ort 5 | Hotel 5
13 | 2000-01-13 | 5 |  | Besichtigungen und Weiterfahrt nach Ort 6 | Hotel 6
14 | 2000-01-14 | 6 |  | Besichtigungen und Weiterfahrt nach Ort 7 | Hotel 7
15 | 2000-01-15 | 7 |  | Besichtigungen und Heimreise

## Reisepreis
Kostenart | Beschreibung | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis
Flug | Hin / Rück | 2 | 300 | 600
Hotel | DZ, FR | 7 | 100 | 700
Verpflegung | Abendessen | 7 | 80 | 560
Leihwagen | Leihgebühr | 2 | 40 | 80
| Benzin | 1 | 80 | 80
Besondere Events | Tagesausflug A | 2 | 90 | 180
Taschengeld |  | 7 | 50 | 350
Summe |  |  |  | 2550

## Stakeholder
Reisende und Betroffene | Erwartungen | Einstellungen |  |  |  |  | Einfluss |  |  |  | PRIO | Maßnahmen
|  | -- | - | 0 | + | ++ | 1 | 2 | 3 | 4
Ehemann | [9 empty] | x
Ehefrau | [9 empty] | x
Kinder | [8 empty] | x
Oma und Opa | [7 empty] | x
Geschwister | [6 empty] | x
Nachbarn | [6 empty] | x
Berufskollegen | [6 empty] | x

## Kommunikation
Kommunikation | Zweck | Frequenz | Telefon | Mobil | Mail | Bemerkungen
Ehemann | Familienkontakt | z.B. tgl
Ehefrau | Familienkontakt | z.B. tgl
Kinder | Familienkontakt | z.B. tgl
Oma und Opa | Familienkontakt | z.B. tgl
Geschwister | Familienkontakt | z.B. tgl
Nachbarn | Bekannte | z.B. tgl |  |  |  |  | 41873
Freunde | Bekannte | bei Bedarf
Berufskollegen | Firmenkontakt | bei Bedarf
Hausbank | Geld | bei Bedarf | [5 empty] | 41873
Kreditkarten | Geld | bei Bedarf
Hausarzt | Gesundheit | bei Bedarf
Notfallnummer | Gesundheit | bei Bedarf

## Risikomonitor
Nr. | Risikobeschreibung | Wahrscheinlich | Wirkung | Faktor (RF= W*A) | Auswirkungen (falls Auswirkung >= 7, als Hilfestellung für die Entscheidungsfindung) | Ursache | Vorbeugen | Maßnahmen im Falle des Eintretens | Verantwortlich
1 | Schwere Krankheit der Reisenden | 0.1 | 10 | 1 | Abbruch der Reise |  | keine | Abbruch
3 | Schwerer Krankheitsfall in der Familie | 0.1 | 10 | 1 | Abbruch der Reise |  | keine | Abbruch
5 | Todesfall in der Familie | 0.1 | 10 | 1 | Abbruch der Reise |  | keine | Abbruch
6 | Keine Hotel frei | 0.1 | 10 | 1 | keine Reise | zu spät | Googlen | Weiterreise |  | 2014-08-21
6 | Keine Platz im Flugzeug frei | 0.1 | 10 | 1 | keine Reise | zu spät | Googlen | Weiterreise |  | 41296
2 | Leichte Krankheit der Reisenden | 0.4 | 4 | 1.6 | Einschränkungen während der Reise | Krankheit | Reiseapotheke mitnehmen
4 | Leichter Krankheitsfall in der Familie | 0.4 | 4 | 1.6 | Beunruhigung | Krankheit | keine | viel Telefonieren
9 | Unterstützungsbedarf von Familie gefordert | 0.4 | 4 | 1.6 | Beunruhigung |  | Gespräche vor der Reise | viel Telefonieren
6 | Keine günstiges Hotel oder Flug verfügbar | 0.7 | 4 | 2.8 | Höhere Kosten |  | Früh suchen | Teueres Hotel nehmen
10 | Diebstahl / Verlust Dokumente | 0.4 | 7 | 2.8 | Zeit- / Geldverlust | Leichtsinn | Verstecke, Safe | Konsulat, Polizei
11 | Verlaufen in fremder Umgebung | 0.7 | 4 | 2.8 | Zeitverlust |  | Karten mitnehmen | Taxi, Laufen

## QS
QS-Checkliste | Objekt | QS - Maßnahmen vor Reiseantritt | [7 empty] | QS-Feedback nach Reise
|  | Website | Reiseführer | Karte | Streetview | Tripadvisor | Youtube | Blogs | Wetter | Website | Tripadvisor | Holiday Check
2014-09-25
Reiseziel | z.B. München
Hotels / Unterkünfte | z.B. Hotel A
Flug / Transportmittel | z.B. Zarengold Zug
Sightseeing | z.B. Ausflüge

## Einkauf
Leistung VVVVV | Preis 1 | Preis 2 | Preis 3 | Preis 4 | Preis 5 | Preis 6 | Preis 7 | Preis 8 | Preis 9
Anbieter >>>>>>> | Reisebüro 1 | Reisebüro 2 | Reisebüro 3 | Reisebüro 4 | Skyscanner | Trivago | Travelex | HRS | Booking.com
Flug
Hotel
Ausflug
Leihwagen
Versicherung

## Controlling
| Reisetag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Wochentag | d | m | d | f | s | s | m | d | m | d | f | s | s | m | d | m | d | f | s | s | m | d | m | d | f | s | s | m
Plan:
Reise-Ablauf Lokation |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6
Vorabbuchungspreis |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 80 | 80 | 80 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 250 | 70 | 400
Tagesausgaben |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2013-01-22
Tagessumme |  | 550 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 130 | 130 | 130 | 200 | 170 | 170 | 170 | 170 | 300 | 120 | 450
Kummulierte Plansumme |  | 550 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1750 | 1900 | 2050 | 2200 | 2350 | 2800 | 2950 | 3100 | 3250 | 3400 | 3600 | 3730 | 3860 | 3990 | 4190 | 4360 | 4530 | 4700 | 4870 | 5170 | 5290 | 5740
Planned Value |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4190 | 4190 | 4190 | 4190 | 4190 | 5170 | 5170 | 5740
IST:
Reise-Ablauf Lokation |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6
Ist-Buchungspreis |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 | 150 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 250 | 70 | 400
Tagesausgaben |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2013-01-22
Tagessumme |  | 550 | 150 | 150 | 150 | 150 | 500 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 450 | 150 | 200 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 200 | 170 | 170 | 170 | 170 | 300 | 120 | 450
Acual Cost |  | 550 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 3000 | 3150 | 3350 | 3480 | 3610 | 3740 | 3870 | 4000 | 4200 | 4370 | 4540 | 4710 | 4880 | 5180 | 5300 | 5750
Earned Value |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 3600 | 3600 | 3600 | 4190 | 4190 | 4190 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5740

## CR Anträge
Datum | Autor | CR-Name | CR-Reiseänderungswunsch | Auswirkungen auf Zeit u Geld | Genehmigt? | Umgesetzt?
|  | Ausflug nach xx | Der Aufenthalt in yy sollte um einen Tag verlängert werden, um von dort noch einen Tagesausflug nach xx durchzuführen